## CAPA DO RELACTÓRIO
ADMINISTRAÇÃO PARA PLANEAMENTO DE REDES, ENGENHARIA, REGÕES SUL E LESTE
OBRAS EM CURSO - PIP (FUNDOS EXTERNOS)
Fevereiro /2022

## SE CALUMBO - SE PORTO SECO
DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: LOTE 3 e 4 CONSTRUÇÃO DAS SUBESTAÇÕES CALUMBO E PORTO SECO
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO
Mês: Abril Ano 2022
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento |  |  | Local | Prazo de Execução
EFACEC / TELECTRINF | Eurobnds | KZ 8.585.676.886,70 |  |  | Calumbo | Inicio | Julho de 2017 (Contratual).
Fim
Prazo
Previsão do Projecto Lote 3 ( Execução fisica)
Descrição |  |  | Previsto | Executado (%) | Concluido (%) | Observações
Construção de Subestação de 40 MVA |  |  | 1 | 0% | 0%
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) |  |  | 23.5 | 0% | 0%
Construção de Linhas de Média Tensão (Km) |  |  | 185 | 0% | 0%
Posto de Seccionamento |  |  | 0 | 0% | #DIV/0!
Postos de Transformação |  |  | 125 | 0% | 0%
Construção de Linhas de Baixa Tensão (Km) |  |  | 264 | 0% | 0%
Ligações Domiciliares |  |  | 20000 | 0% | 0%
Iluminação Pública |  |  | 0 | 0% | #DIV/0!
Execução Financeira
Descrição |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluído % | Observações
Adiantamento |  | 1287851533 | 1287851533 | 0 | 100% | Down payment (15%)
Fornecimentos |  | 5731585476.58 | 0 | 5731585476.58 | 0%
Montagem e Serviços |  | 2172317011.87 | 0 | 2172317011.87 | 0%
Outros Custos |  | 681774398.25 | 0 | 681774398.25 | 0%
Total |  | 8585676886.7 | 1287851533 | 7297825353.7
Representação Gráfica
DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: LOTE 4 CONSTRUÇÃO DAS SUBESTAÇÃO PORTO SECO
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento |  | Local |  | Data
CMEC – China Machinery Engineering Corporation. | Eurobonds | AKZ:8.966.695.923,00 |  | Capalanga |  | Inicio | Novembro de 2018 (Contratual).
Fim
[6 empty] | Prazo | 24 Meses
Previsão do Projecto Lote 4 ( execução fisica)
Descrição |  |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluido(%) | Observação
Construção de Subestação de 40 MVA |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) |  |  | 16.5 | 0 | 0 | 0%
Construção de Linhas de Média Tensão (Km) |  |  | 185.5 | 3.859 | 0 | 0%
Posto de Transformação |  |  | 125 | 7 | 118 | 5.6%
Construção de Linhas de Baixa Tensão (Km) |  |  | 264 | 16.005 | 247.995 | 6.062%
Ligações Domiciliares |  |  | 25000 | 1006 | 23994 | 4.024%
Total |  |  | 25264 | 1022.005 | 24241.995 | 4.045%
Execução Financeira
Descrição |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluído % | Observações
Adiantamento |  | 1345004388.48 | 1345004388.48 | 0 | 100% | Down Payment (15%)
Fornecimentos |  | 5767630096.8 | 0 | 5767630096.8 | 0%
Montagem e Serviços |  | 2497431254.02 | 0 | 2497431254.02 | 0%
Outros Custos |  | 701634572.38 | 0 | 701634572.38 | 0%
Total |  | 8966695923.2 | 1345004388.48 | 7621691534.72
Representação Gráfica

## SE VILA FLOR - SE SAPÚ
DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: LOTE 02 e 06 CONSTRUÇÃO DAS SUBESTAÇÕES VILA FLOR E SAPÚ
RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO
Dados do contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento |  |  | Local | Data
Consórcio INOTEC/AMBERGOL - Lote 02 | Eurobonds | AKZ: 22.272.600.384,00 |  |  | Município de Viana | Inicio | Março de 2019
Fim
[6 empty] | Prazo | 24 meses
Previsão do Projecto, Lote 02 ( Execução fisica)
Descrição |  |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluido % | Observações
Construção de Subestação (MVA) 40 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) |  |  | 58 | 0 | 58 | 0%
Construção de Linhas de Média Tensão (Km) |  |  | 157.16 | 0 | 157.16 | 0%
Posto de Seccionamento |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
Posto de Transformação |  |  | 48 | 0 | 48 | 0%
Construção de Linhas de Baixa Tensão (Km) |  |  | 166.13 | 0 | 166.13 | 0%
Ligações Domiciliares |  |  | 15300 | 0 | 15300 | 0%
Iluminação Pública |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Previsão do Projecto, Lote 02 ( Execução Financeira)
Descrição |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluido (%) | Observações
Adiantamento (AKZ) |  | 1272600384 | 1272600384 | 0 | 100%
Fornecimentos (AKZ) |  | 16069923532.74 | 1504505128.57 | 14565418404.17 | 9.362%
Montagem e Serviços (AKZ) |  | 4604877375.89 | 1819190571.02 | 2785686804.87 | 39.51%
Outros Custos (AKZ) |  | 1597799475.38 | 0 | 1597799475.38 | 0%
Total |  | 22272600384.01 | 4596296083.59 | 17676304300.42
Representação Gráfica, Lote 02
DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: LOTE 06 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO SAPÚ
Previsão do Projecto, Lote 06 ( Execução fisica)
Descrição |  |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluído % | Observações
Construção de Subestação (MVA) 40 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) |  |  | 37.5 | 0 | 37.5 | 0%
Construção de Linhas de Média Tensão (Km) |  |  | 186.1 | 3.55 | 182.55 | 1.908%
Posto de Seccionamento |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
Posto de Transformação |  |  | 125 | 8 | 117 | 6.4%
Construção de Linhas de Baixa Tensão (Km) |  |  | 264 | 15.21 | 248.79 | 5.761%
Ligações Domiciliares |  |  | 25000 | 636 | 24364 | 2.544%
Lote 06 ( Execução Financeira)
Descrição |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluído % | Observações
Adiantamento (AKZ) |  | 1407344455.17 | 1407344455.17 | 0 | 100%
Fornecimentos (AKZ) |  | 7080903872.9 | 769617170.36 | 6311286702.54 | 10.87%
Montagem e Serviços (AKZ) |  | 1485530177.34 | 663576687.26 | 821953490.08 | 44.67%
Outros Custos (AKZ) |  | 783961916.23 | 0 | 783961916.23 | 0%
Total |  | 9350395966.47 | 2840538312.79 | 6509857653.68
Representação Gráfica, Lote 06
ESTADO ACTUAL DO PROJECTO
I. SE VILA FLOR - LOTE 2: Construção Civil do Edificio da Subestação, concluido (100%);
Foi feita a encomenda para aquisição dos Equipamentos GIS, nomeadamente Transformador de Potência de 40 MVA, Celas de Média Tensão e Transformadores dos serviços auxiliares;
Em curso a consulta para aquisição do retificador, cabo zebra e cabo de 1*300mm2 para conexão do transformador de Potência;
Em curso a elaboração do Projecto executivo da Linha de 60kV (SE Kilamba II- SE Vila Flor);
Identificados 48 locais para instalação dos Postos de Transformação em monobloco (1000kVA) e 39 para Postos de Transformação Rurais (250kVA);
Aprovados 18 Projectos de Redes de Média e Baixa Tensão e em curso a Montagem de 03 Postos de Transformação Rurais de 250kVA, sendo 02 localizados no Bairro Vila Flor B e 01 no Bairro Vila Flor A;
Foram implantados 850 Postes de Baixa Tensão , sendo 285 de 200Kgf e 565 de 400Kgf.
II. SUBESTAÇÃO WESA PARADISE - (SAPÚ II LOTE 6): Construção Civil do Edificio da Subestação, concluiodo (100%);
Definido o traçado da Linha de Alta Tensão (SE Sapú- SE Sapú II);
CONSTRANGIMENTOS
I. SE VILA FLOR - LOTE 2: Falta Empresa de fiscalização da Obra;
II. SUBESTAÇÃO WESA PARADISE - (SAPÚ II LOTE 6): Falta Empresa de fiscalização da Obra;
Falta de Cabimentação financeira para dar continuidade e conclusão do Projecto;
Falta de viaturas de apoio para o acompanhamento pontual das Obras.
OBSERVAÇÕES
FOTOS
Figura 1- SE VILA FLOR - Implantação dos apoios nos bairros Vila Flor A e Vila Flor B
Figura 2- SE WESA PARADISE (SAPÚ II)

## SE FUNDA - SE PANGUILA
DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: LOTES 1 e 5 CONSTRUÇÃO DAS SUBESTAÇÕES FUNDA E PANGUILA
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJECTO
Mês: Abril ano 2022
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento |  |  | Local | Prazo de excução
CME/ELAN | EURO BONDS | AKZ: 8.888.413.804,57 |  |  | Lote 1 - Funda | Inicio | Abril, 2018
Fim
[6 empty] | Prazo | 24 meses
Previsão do Projecto ( Execução fisica) do Lote 1
Descrição |  |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluido (%) | Observações
Construção de Subestação (MVA) 4/500 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) Km |  |  | 114 | 0 | 114 | 0%
Construção de Linhas de Média Tensão ( Km ) |  |  | 46 | 0.94 | 45.06 | 2.043%
Posto de Seccionamento |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
Posto de Transformação |  |  | 105 | 1 | 104 | 0.9524%
Construção de Linhas de Baixa Tensão ( Km ) |  |  | 652 | 20.82 | 631.18 | 3.193%
Ligações Domiciliares |  |  | 20000 | 472 | 19528 | 2.36%
Iluminação Pública |  |  | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 20652 | 492.82 | 20159.18 | 2.386%
Lote 1 ( Execução Financeira)
Descrição |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluído % | Observações
Adiantamento (15%) |  | 1333264770.68 | 1333264770.68 | 0 | 100% | Down Payment
Fornecimentos |  | 6228282349.51 | 0 | 6228282349.51 | 0%
Montagem e Serviços |  | 46754167.08 | 0 | 46754167.08 | 0%
Outros Custos |  | 2305777002.63 | 0 | 2305777002.63 | 0%
Total |  | 8875315891.09 | 1333264770.68 | 7542051120.41
Representação Gráfica
DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: LOTE 5 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO PANGUILA
Dados do Contrato
Previsão do Projecto Lote 5 ( Execução fisica)
Descrição |  |  | Previsto | Executado | Pendente | Grau de Execução (%) | Observaçães
Construção de Subestação (MVA) 4/500 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) Km |  |  | 9 | 0 | 9 | 0%
Construção de Linhas de Média Tensão (Km) Km |  |  | 6550 | 4.5 | 0 | 14.57%
Posto de Seccionamento |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
Posto de Transformação |  |  | 125 | 5 | 120 | 25%
Construção de Linhas de Baixa Tensão (Km) Km |  |  | 250 | 14 | 236 | 17.86%
Ligações Domiciliares |  |  | 20000 | 816 | 19184 | 24.51%
Total |  |  | 20250 | 830 | 19420 | 4.099% | 2340%
Preivisão Projecto Lote 5 ( Execução Financeira)
Descrição |  | Previsto | Executado | Pendente | Concluído % | Observações
Adiantamento (15%) |  | 1312399346 | 1312399346 | 0 | 100% | Down Payment
Fornecimentos |  | 5302083927.67 | 0 | 5302083927.67 | 0%
Montagem e Serviços |  | 2778130143.19 | 0 | 2778130143.19 | 0%
Outros Custos |  | 1712941084.16 | 0 | 1712941084.16 | 0%
Total |  | 8749328970.79 | 1312399346 | 7436929624.79
Representação Gráfica
ESTADO ACTUAL DOS PROJECTOS
CONSTRANGIMENTOS
OBSERVAÇÕES
- Ate a data presente não foi ligada a Paróquia - Complexo Escolar Nossa Sra. de Africa 4024, por falta de postoletes e portinholas;
- Falta de viaturas de apoio para o acompanhamento pontual das Obras.
FUNDA - LOTE 1
1º - PT Consolata:
- Obra concluida, sendo 328 residências energizadas das quais 325 monofasicas e 03 trifasicas;
2º - PT Vila Candengue:
- Ligações domiciliares executados (98%);
Foram energizados 144 casas das quais 143 monof. e 01 trifasico.
OBS: Ate a data presente não foi ligada a Paróquia - Complexo Escolar Nossa Sra. de Africa 4024, por falta de condições (postoletes e portinholas);
Vila candengue Angisat: Em curso o processo de abertura de covas para implantação de Postes de Média e Baixa Tensão.
- 2º - PT Casa Pia:
- Em curso o processo de cadastramento e a criação de condições para ligações domicialiares.
PANGUILA - LOTE 5 (Sector 11)
- Obra Concluida e Recepçionada provisóriamente;
Nota: Recomendamos o empreiteiro para tratar da vedação dos cinco armários por uma questão de segurança contra os vandalos, situação pendente ate o momento..

## MBANZA CONGO
DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: REABILITAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO MT/BT , IP E LIGAÇÕES DOMICILIARES
DAS ZONAS URBANAS E SUBURBANAS DA CIDADE DO MBANZA CONGO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJECTO
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento |  | Orçamento |  |  | Local | Data
AEE-POWER | CESCE |  | USD: 45.666.815,37 |  |  | Nbamza Congo | Inicio | 2019-11-04
[7 empty] | Fim | -
[7 empty] | Prazo | 24 Meses
Previsto do Projecto ( Execução fisica)
Descrição |  |  | Previsto | Executado | Concluído % |  | Observação
Construção de Subestação MVA (Un) |  |  | 4 | 1.28 | 32%
Construção de Linhas de Alta Tensão(Km) |  |  | 4.2 | 0.205 | 4.881%
Construção de Linhas de Média Tensão Tensão(Km) |  |  | 76.4 | 13.3 | 17.41%
Posto de Seccionamento(Un) |  |  | 2 | 0.1 | 5%
Posto de Transformação(Un) |  |  | 46 | 10 | 21.74%
Construção de Linhas de Baixa Tensão Tensão(Km) + Iluminação Pública |  |  | 111.8 | 31.143 | 27.86%
Ligações Domiciliares(Un) |  |  | 3258 | 702 | 21.55%
49.08
Execução Financeira
|  | Previsto | Executado |  | Pendente | Concluído % | Observações
Adiantamento |  | 6850022.31 | 6850022.31 |  | 0 | 100%
Fornecimentos |  | 28768349.85 | 13591109.74 |  | 15177240.11 | 16%
Montagem e Serviços |  | 11984012.42 | 4708049.07 |  | 249147.76 | 27%
Outros Custos |  | 4914453.1 | 124605.51 |  | 530374.98 | 2.535%
Total |  | 45666815.37 | 25273786.63 |  | 15956762.85 | 45.54%
Representação Gráfica
OBSERVAÇÕES
1. Projecto de Reabilitação e Expansão das Redes de Distribuição MT/BT na Provincia do M'banza Congo: Falta empresa de Fiscalização;
2. O Grau de Execução geral corresponde a 49,8 %
CONCLUSÃO
1. Os trabalhos para SE N´koko na Comuna do Luvo continuam com os mesmo ritmo, oque podera impactar negativamente no andamento do projecto;
2. O meios de supervião solictados pelo dono da obra amais de 7 meses, ate o momento não foram disponibilizados.

## ELECT. DE CANGANDALA
DESCRIÇÃO DO PROJECTO: ELECTRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANGANDALA E BAIRROS PERIFÉRICOS DE MALANGE
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJECTO
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento |  | Orçamento |  |  | Local | Data
ENERLINE | FP |  | 5383335488.12 |  |  | Malange | Inicio | 2022-02-04
[7 empty] | Fim | 2022-10-04
[7 empty] | Prazo | 8 Meses
Previsto do Projecto ( Execução fisica)
Descrição |  |  | Previsto | Executado | Concluído % | Observação | Observação
Posto de Transformação(Un) |  |  | 15 | 0 | 0% | No mês em curso foi efectuado aberturas de covas;
Construção de Linhas de Média Tensão Tensão(Km) |  |  | 196.09 | 0 | 0% | Implantação de Apoios e betonagem das fundações;
Construção de Linhas de Baixa Tensão Tensão(Km) |  |  | 64 | 0 | 0% | Recepção de material.
Ligações Domiciliares(Un) |  |  | 5000 | 0 | 0%
Iluminação Pública |  |  | 1598 | 0 | 0%
Execução Financeira
|  | Previsto | Executado |  | Pendente | Concluído % | Observações
Adiantamento |  | 807500323.22 | 807500323.22 |  | 0 | 100%
Fornecimentos |  | 2928108819.22 | 0 |  | 2928108819.22 | 0%
Montagem e Serviços |  | 2141523365.83 | 0 |  | 2141523365.83 | 0%
Outros Custos |  | 313703303.07 | 0 |  | 313703303.07 | 0%
Total |  | 5383335488.12 | 807500323.22 |  | 5383335488.12 | 0%
Representação Gráfica
ESTADO ACTUAL DO PROJECTO
1. Actualmente o projecto tem um grau de execução fisica em termos de montagem de 19,15%, avanço económico de 27,57%;
2. Os trabalhos continuam na Linha de Média Tensão / Subestação de Malage - Cangandala;
3. Durante o mês de Abril foram montados os Apoios nº 1 ate 73, excepto os Apoios nºs: 3, 4,5,8,9,10,11,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72 da Linha de Média Tensão na SE
de Malange - Cangandala. O total dos Apoios montados nesta Linha são 51, o Mapa de preços do caderno de encargos prevê a amontagem de 339 apoios.
4. Foram montados neste mês 51 travessas, fundações executadas com rachão e betão fornecidos por uma empresa licenciada para o efeito.
CONSTRANGIMENTOS
1. A Linha de Média Tensão de 30kV SE Malange - Cangandala, na Zona de Malange tem que atravessar grande parte da Cidade, por se tratar de
um troço de Linha a Instalar em meio urbano, a dificuldade do trabalho é maior, sabendo que, pela dispunibilidade de locais para implantação
dos postes quer pela sua geometria que obriga a fazer ângulos muito agudos e consequentemente ter postes muito esforçados e pesados, conforme as imagens nas fotos.
2. A implantação dos apoios sem a verificação e aprovação do projecto, pelo que a Fiscalização só acompanha a montagem em termos de qualidade e Segurança.
montagem em termos de ualidade e Segurança.
FOTOS
Figura 1- Trabalhos na LMT Cahezo
Figura 2- Implementação de postes de MT ( )